## Estrategia participación ciudad
Plan de Participación Ciudadana 2021
Entidad: Superintendencia de Transporte |  | Fecha de Publicación: Enero 28 de 2021 para consulta ciudadana y Enero 31 versión aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño
OBJETIVO DEL PLAN: Contar con un direccionamiento para promover la participación ciudadana en las distintas fases del ciclo de la gestión pública que fortalezca la relación con el ciudadano, considerando el estado actual de la participación en la entidad, la caracterización de usuarios, las lecciones aprendidas en materia de participación y rendición de cuentas en la vigencia anterior y las recomendaciones presentadas por la Oficina de Control Interno en la evaluación de la estrategia de participación ciudadana
COMPONENTES | ACTIVIDADES | META/PRODUCTO | CUATRIMESTRE |  |  | FECHA |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE | Reporte Información OAP a 30 de Abril
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | Validar el equipo de trabajo de la Superintendencia de Transporte que liderará el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana. | Equipo de trabajo definido con integrantes de dependencias misionales y de apoyo. | x |  |  | 2021-02-02 | 2021-02-12 | Oficina Asesora de Planeación | Mediante correos electrónicos, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicitó a los jefes de las diferentes dependencias la designación de una persona para definir el Equipo de Participación Ciudadana de la vigencia 2021. Con las respuestas recibidas se conformó el equipo, al cual se le dio la bienvenida el 12 de febrero de 2021. El equipo cuenta con 20 miembros. Actividad cumplida con meta/producto logrado al 100% Evidencias: Cuadro con integrantes del equipo de Participación Ciudadana y correo electrónico de Bienvenida.
| Socializar temas de interes y capacitar al equipo de trabajo de participación ciudadana para mejorar su competencia. | Charla con equipo de trabajo conformado para reforzar conocimiento del PPC, construcción del Cronograma de Participación, Manual de Participación Ciudadana y Formato interno definido para el reporte. (Primer cuatrimestre). Capacitación en acciones de participación ciudadana en las diferentes fases del ciclo de la gestión pública, dictada al equipo de trabajo conformado (segundo cuatrimestre). | x | x |  | 2021-02-22 | 2021-06-18 | Oficina Asesora de Planeación Talento Humano | El 23 de febrero se realizó el primer encuentro del equipo de participación ciudadana y el 14 de abril se llevó a cabo la segunda reunión, que incluyó un taller de estrategia de participación ciudadana dirigido por la Asesora del DAFP para la Supertransporte y quien pertenece a la Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. En ambas reuniones se socializaron temas de interes del equipo de participación ciudadana. Actividad en ejecución con meta/producto al 66% que corresponde a 2 de las 3 actividades. Queda por ejecutar la capacitación planeada para el segundo cuatrimestre. Evidencias: Presentaciones de las dos reuniones que incluyen el objetivo y la agenda, informes de asistencia generados por Teams y grabación de cada una de las reuniones disponibles en los siguientes link: -Reunión Febrero 23 de 2021 - https://web.microsoftstream.com/video/8310574e-2684-4ef5-9955-a94dc389e490 -Reunión Abril 14 de 2021 - https://web.microsoftstream.com/video/f934ff14-301d-46aa-ba24-ddcc152254b7
| Documentar el diagnóstico del estado de la participación ciudadana considerando el resultado del último autodiagnóstico del MIPG diligenciado en la entidad y sus evidencias, los avances del plan de participación ciudadana ejecutado en la vigencia 2020 con las lecciones aprendidas y las recomendaciones presentadas por la OCI en la evaluación con corte a 31 de diciembre y socializar resultados en la entidad. | Diagnóstico con debilidades y fortalezas en la implementación de la política de participación ciudadana para cada uno de los ciclos de la gestión, documentado y socializado al equipo directivo y al equipo de participación ciudadana. | x | x |  | 2021-02-12 | 2021-05-14 | Dirección Administrativa -Atención al Ciudadano- Oficina Asesora de Planeación | La Oficina Asesora de Planeación y el Equipo de Atención Ciudadana se han reunido para adelantar este diagnóstico que está en elaboración. Actividad en ejecución Evidencias: Correos electrónicos del 25 y 26 de marzo con acuerdos para estructurar el documento que se está elaborando y documento en borrador del diagnóstico
| Validar desde la Superintendencia que los grupos de valor con los que se trabajó en la vigencia 2020 atiendan a la caracterización de usuarios elaborada en desarrollo del anterior plan de participación ciudadana con el objetivo de verificar la adecuada caracterización de los grupos de valor y así aportar, en caso de ser necesario, a la mejora en dicha caracterización. | Diagnóstico de mecanismos, espacios, medios y canales empleados para la promoción de la participación ciudadana. | x |  |  | 2021-02-12 | 2021-05-14 | Oficina Asesora de Planeación Delegaturas Dirección Administrativa -Atención al Ciudadano- | La Oficina Asesora de Planeación y el Equipo de Atención Ciudadana se han reunido para adelantar este diagnóstico que está en elaboración. Actividad en ejecución Evidencias: Correos electrónicos del 25 y 26 de marzo con acuerdos para estructurar el documento que se está elaborando y documento en borrador del diagnóstico
| Definir los espacios para la participación ciudadana para las diferentes fases del ciclo de la gestión (participación en el diagnóstico, la formulación e implementación) y las actividades que se desarrollarán para involucrar a ciudadanos, usuarios o grupos caracterizados, mediante la elaboración del Cronograma de Participación Ciudadana. | Cronograma de Participación Ciudadana 2021 elaborado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | x |  |  | 2021-02-15 | 2021-03-12 | Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el Equipo de Participación Ciudadana Dependencias que desarrollarán los espacios de participación | Los espacios de participación ciudadana para la vigencia 2021 fueron definidos a través de los enlaces del equipo de participación, quienes atendiendo las orientaciones de la Oficina Asesora de Planeación, identificaron entre las actividades planeadas para la vigencia los aspectos susceptibles de realizar con la participación ciudadana. Con esa información se elaboró el Cronograma de Participación 2021, el cual fue publicado en la página web para recibir aportes de la ciudadanía y se presentó para aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 12 de marzo de 2021. Actividad cumplida con meta/producto logrado al 100% Evidencias: Cronograma de Participación Ciudadana 2021, Pantallazo publicación cronograma para aportes ciudadanos y Acta N°2 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
| Divulgar cronograma de participación ciudadana con el fin de que las partes interesadas conozcan los espacios de participación ciudadana que ofrece la Superintendencia, sus objetivos y grupos de ciudadanos a los que se dirige la invitación. | Cronograma de Participación Ciudadana 2021 divulgado en el sitio web de la entidad. | x |  |  | 2021-03-16 | 2021-03-26 | Oficina Asesora de Planeación | A través del banner de la página web de la entidad se ha divulgado el cronograma de particpación ciudadana, el cual se encuentra publicado en la página web, en la sección de transparencia y acceso a la información pública, numeral 6 Planeación/planes estratégicos, sectoriales e institucionales/Plan Estratégico de Participación Ciudadana. Actividad cumplida con meta/producto logrado al 100% Evidencia: Banner página web para divulgar el cronograma y Cronograma de Participación Ciudadana 2021 publicado en el link: https://www.supertransporte.gov.co/index.php/plan-estrategico-de-participacion-ciudadana/
Promoción efectiva de la participación ciudadana | Realizar actividades definidas en cada una de las etapas (antes, durante y después) del procedimiento del Manual para la Participación Ciudadana de la Supertransporte para desarrollar los espacios de participación ciudadana. | Espacios de participación desarrollados conforme al procedimiento (Formato Interno de Reporte de actividades). | x | x | x | 2021-03-15 | 2021-12-31 | Dependencias que desarrollan los espacios de participación | Los espacios de participación ciudadana para la vigencia 2021 se han venido desarrollando conforme lo programado en el Cronograma de Participación Ciudadana, mediante la definición de las temáticas a tratar en cada espacio de acuerdo con el grupo de valor que participa e identificando observaciones, propuestas y/o recomendaciones de los participantes y cuáles de sus aportes pueden ser involucrados en la gestión de la Supertransporte. Actividad en ejecución Evidencia: Registro del seguimiento en el Cronograma de Participación Ciudadana. Archivo en excel denominado "SeguimientoCronogramaPC2021_CorteAbril"
| Diligenciar formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana con la información de las actividades ejecutadas. | Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana diligenciado por cada una de las dependencias que desarrolla espacios de participación ciudadana. | x | x | x | 2021-04-30 | 2021-12-30 | Dependencias que desarrollan los espacios de participación a través del enlace del Equipo de Participación Ciudadana | Se revisó el Formato interno de reporte utilizado en la vigencia anterior realizándole mejoras para la captura de la información referente al desarrollo de los espacios de participación del Cronograma de Participación Ciudadana. Se socializó el Formato con el Equipo de Participación, en la reunión del 14 de abril de 2021 y se remitió por correo electrónico para el diligenciamiento del reporte del primer cuatrimestre. Actividad en ejecución Evidencia: Formato Interno de Reporte con su instructivo para el adecuado diligenciamiento, correo electrónico con solicitud de diligenciamiento y Formatos Internos de Reporte de Actividades diligenciados por dependencias con actividades programadas en el periodo Enero-Abril de 2021, disponibles en el SharePoint "PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2021". Carpeta Seguimiento Cronograma.
| Analizar resultados de los espacios de participación programados y ejecutados. | Consolidación de resultados de los espacios realizados en el cuatrimestre conforme con la información registrada en el formato interno de reporte. Dos documentos de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia (Uno para el primer semestre y otro al finalizar la ejecución del plan de participación ciudadana) y su cronograma, que contenga logros y lecciones aprendidas. | x | x | x | 2021-04-30 | 2022-01-12 | Dependencias que desarrollan los espacios de participación a través del enlace del Equipo de Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación | La consolidación de los resultados de los espacios realizados durante el primer cuatrimestre está registrada en el seguimiento al Cronograma de Participación. Actividad en ejecución Evidencia: Registro del seguimiento en el Cronograma de Participación Ciudadana. Archivo en excel denominado "SeguimientoCronogramaPC2021_CorteAbril"
| Evaluar y verificar, por parte de la Oficina de Control Interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana (Plan de Participación ciudadana 2021 y su cronograma). | Evaluación del cumplimiento de la implementación de la estrategia. | x | x | x | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Oficina de Control Interno | Mediante memorando No. 20212000024623 del 13-04-2021 la Jefe de la Oficina de Control Interno comunicó el plan de trabajo- solicitud de información para el seguimiento y verificación de los resultados de implementación de la estrategia- plan de participación ciudadana, con corte a 30 de abril de 2021.
Consolidó: María Ximena Sarmiento J - Oficina Asesora de Planeación.
Plan aprobado en el Primer Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 29 de Enero de 2021. De la invitación a la ciudadanía a participar no se recibieron comentarios. |  |  | Primer seguimiento: Abril 30 de 2021 - Consolidó María Ximena Sarmiento