## Hoja1
PLAN DE MEJORAMIENTO
1. ENTIDAD: |  |  | Superintendencia de Transporte
2. RESPONSABLE: |  |  | Comité de Conciliación
3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
Ítem | Recomendación | Objetivo | Acción de Mejoramiento | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Responsable | Indicador | Observaciones | Avance
1 | Realizar ajustes en las certificaciones expedidas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial donde se precise el mecanismo utilizado, esto es conciliación u oferta de revocatoria directa con el sustento normativo del derechos (sic), la forma en que se realizará el restablecimiento del derecho, el término en que se dará el cumplimiento del ofrecimiento, allegando además la ficha de la conciliación para un estudio detallado por parte del operador jurídico. | Aprobación judicial y aceptación por parte de la contraparte, de las propuestas de conciliación que presente la Superintendencia de Transporte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. | Una vez efectuada la deliberación por parte del Comité de Conciliación respecto del caso sometido a estudio, la Secretaria Técnica expedirá certificación de la decisión tomada por los miembros con voz y voto del Comité, la cual contiene: 1. La identificación del Despacho Judicial a quien va dirigido 2. La identificación del proceso 3. Los datos correspondientes a la fecha de sesión del comité 4. El sentido de la decisión proferida, con una síntesis de los fundamentos que la sustentan Cuando la decisión del Comité de Conciliación, haya sido presentar fórmula de arreglo conciliatorio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. La forma en que se realizará el restablecimiento del derecho 2. El término en que se dará cumplimiento del ofrecimiento *El apoderado deberá asistir a las audiencias judiciales que se programen, con la ficha de conciliación presentada ante el Comité. | 2019-12-19 | 2020-05-30 | Secretaria Técnica del Comité de Conciliación | (Certificaciones emitidas/Certificaciones previstas)*100 | El Comité de Conciliación, ha decidido presentar fórmula de arreglo conciliatorio, siempre que se evidencie que dentro de la actuación administrativa adelantada por esta entidad, se halla violado el debido proceso, en circunstancias tales como: 1. Cuando se trate de procesos relacionados con la nulidad de actos administrativos emitidos por esta Entidad y que hallan sido sustentados en una norma infralegal, y que por lo tanto se evidencie una violación al derecho fundamental del debido proceso, específicamente en el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones en sus dimensiones de reserva de ley y tipicidad. 2. Cuando se evidencie pérdida de competencia de la administración por haber resuelto y notificado los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3. Cuando la sanción impuesta mediante acto administrativo, haya sido graduada a partir de un criterio distinto a los establecidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | Las certificaciones suscritas por la Secretaria Técnica, las cuales contienen la decisión tomada por los miembros del Comité de Conciliación con voz y voto, así: 1. La identificación del Despacho Judicial a quien va dirigido 2. La identificación del proceso 3. Los datos correspondientes a la fecha de sesión del comité 4. El sentido de la decisión proferida, con una síntesis de los fundamentos que la sustentan 5. La forma en que se realizará el restablecimiento del derecho 6. El término en que se dará cumplimiento del ofrecimiento. (Se adjunta evidencia) *Las certificaciones presentadas por los apoderados de la entidad ante los Despachos judiciales, deben estar acompañadas de las certificaciones de pago que emite la Dirección Financiera de esta Superintendencia.
2 | De otra parte se recomienda y en coordinación con los Procuradores Judiciales que actúan ante la Sección Primera de Bogotá, en los temas que se pretende terminar anticipadamente el proceso, la realización de audiencias conjuntas o en un mismo día. | Terminar anticipadamente varios procesos judiciales, que se encuentren ante un mismo despacho y en los cuales se cumplan los presupuestos establecidos por la entidad para proponer fórmula de arreglo conciliatorio, con el fin de optimizar el desarrollo de la actividad judicial y materializar el principio de economía procesal. | Coordinar junto con los Procuradores Judiciales que actúan ante la Sección Primera de Bogotá, la realización de audiencias concentradas, cuando existan varios procesos que se estén tramitando ante un mismo Despacho Judicial y en los cuales exista ánimo conciliatorio por parte de la entidad. | 2019-12-19 | 2020-12-19 | Oficina Asesora Jurídica / Secretaria Técnica del Comité de Conciliación | (Audiencias programadas / Audiencias realizadas) * 100 | Durante el año 2020, la Secretaria Ténica del Comité entablará comunicación con los despachos judiciales en los cuales se evidencie que existen varios procesos judiciales, en contra de la entidad y que sea viable realizar ofrecimiento de fórmula conciliatoria, a partir de la información que suministre la Oficina Asesora Jurídica. | Se ha mantenido comunicación con la Procuraduría 193 Judicial I Administrativa, con el fin de programar audiencias conjuntas o en un mismo día, ante el Juzgado 45 de Bogotá. Para ello, el Comité de Conciliación mediante sesión número 36 de 7 de noviembre de 2019, realizó el estudio de 8 procesos judiciales que se encuentran ante este despacho judicial y fueron remitidas las certificaciones emitidas, mediante correo electrónico a la Señora Procuradora Paula Andrea Girón Uribe. (Se adjunta evidencia)
3 | Realizar un seguimiento detallado de las propuestas de conciliación y de revocatoria directa, determinando su aprobación o improbación por parte de los despachos judiciales. | Optimizar el seguimiento de las propuestas de conciliación presentadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, determinando su aprobación o improbación por parte de los despachos judiciales, con el fin de evaluar el impacto que ha tenido la terminación anticipada de los procesos que cursan en contra de la entidad a través de la conciliación. | Elaborar matriz de seguimiento, respecto de la aprobación e improbación de las propuestas de conciliación que se presenten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. | 2019-12-19 | 2020-12-19 | Oficina Asesora Jurídica / Secretaria Técnica del Comité de Conciliación | (Propuestas de conciliación presentadas / Propuestas de conciliación aprobadas)*100 | Durante el año 2019 fueron estudiados 355 procesos judiciales, respecto de los cuales en 297 casos la entidad propuso fórmula de arreglo conciliatorio. Frente al particular hemos sido notificados de 154 aprobaciones de acuerdo conciliatorio. Igualmente, durante la vigencia enunciada, fueron estudiadas 192 solicitudes de conciliación prejudicial, en las cuales la entidad propuso fórmula de arreglo conciliatorio en 35, dentro de las cuales 13 han sido aprobadas judicialmente. | La Oficina Asesora Jurídica, diligencia la información relacionada con la aprobación e improbación de las propuestas de conciliación, a través de un cuadro de gestión, en el cual se evidencia que a la fecha hemos sido notificados de 167 aprobaciones de acuerdo conciliatorio. (Se adjunta evidencia)
4 | Incorporar en la política de prevención del daño antijurídico las directrices 1 y 2 ya señaladas, a fin de establecer un plan de acción concreto frente a estos casos, que como se advirtió son los que generan mayor litigiosidad en la entidad. | Identificar los hechos que causan daños antijurídicos y adoptar las medidas adecuadas para evitar su ocurrencia o mitigar sus consecuencias. | El Comité de Conciliación elaborará, implementará y hará seguimiento a la política de prevención del daño antijurídico, la cual deberá ser aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | 2019-12-19 | 2021-12-31 | Oficina Asesora Jurídica / Secretaria Técnica del Comité de Conciliación | Dentro del aplicativo desarrollado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, denominado “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico” se establecen los indicadores de gestión, resultado e impacto, frente a cada causa generadora de daño. Para lo pertinente se adjunta el aplicativo. | Durante el año 2019, el Comité de Concilición implementó mediante Resolución número 5321 de 31 de julio de 2019, la cual se estableció un Plan de Acción encaminado a disminuir los índicies de litigiosidad de la entidad, por ello se identificó que las principales causas generadoras de daño antijurídico, derivaban de la expedición de actos administrativos sin observancia de los principios del derecho administrativo sancionador, particularmente el principio de Reserva de Ley y el Debido Proceso al resolver y notificar los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del CPACA. Así las cosas, el Comité de Conciliación señaló dos (2) directrices de conciliación, las cuales se relacionan a continuación: 1. Cuando se trate de procesos relacionados con la nulidad de actos administrativos emitidos por esta Entidad y que hayan sido sustentados en una norma infralegal, y que por lo tanto se evidencie una violación al derecho fundamental del debido proceso, específicamente en el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones en sus dimensiones de reserva de ley y tipicidad. 2. Cuando se evidencie pérdida de competencia de la administración por haber resuelto y notificado los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, en cuanto al año 2020, es preciso señalar que mediante Circular Externa número 5 de 27 de septiembre de 2019 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estableció que las entidades públicas del orden nacional, para el diseño e implementación de su Política de Daño Antijurídico, deberán diligenciar y presentar el aplicativo denominado “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico”, la cual deberá ser presentada a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cada dos (2) años. En virtud de lo anterior, el Comité de Conciliación en sesión ordinaria número 1 celebrada el 14 de enero de 2020, aprobó la presentación de la política de prevención de daño antijurídico y defensa judicial de la Superintendencia de Transporte ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; la cual fue aprobada mediante oficio número 20203000007741-DPE de 20 de febrero de 2020, al encontrar que cumple con los lineamientos establecidos por esa entidad. Dentro de esta Política se continuó incluyendo como causa generadora de daño antijurídico las enunciadas con antelación. | De conformidad con el plan de acción propuesto en la política de prevención de daño antijurídico y defensa judicial del año 2019, consagrado en la Resolución número 5321 de 31 de julio de 2019, se elaboraron 2 directrices de conciliación relacionadas con el principio de Reserva de Ley y el Debido Proceso al resolver y notificar los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del CPACA; estas directices fueron informadas a los Directores de Investigaciones Administrativas y de Promoción y Prevención de las diferentes Delegaturas de la Entidad. Igualmente se adelantaron capacitaciones relacionadas con el procedimiento administrativo sancionador, particularmente los aspectos tratados en el concepto de 5 de marzo de 2019 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Finalmente es pertinente precisar que mediante oficio número 20203000007741-DPE de 20 de febrero de 2020, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aprobó la política de prevención de daño antijurídico y defensa judicial de la Superintendencia de Transporte, al encontrar que cumple con los lineamientos establecidos por esa entidad. Esta Política será aplicada durante los años 2020 y 2021, en virtud de los dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Circular Externa número 5 de 27 de septiembre de 2019. (Se adjunta evidencia)
5 | Construir indicadores que permitan evidenciar que con la aplicación de la política de prevención del daño antijurídico se ha disminuido la litigiosisdad en la entidad. | Evaluar la disminución de litigiosidad de la Superintendencia de Transporte | Elaborar indicadores que permitan evidenciar el impacto que tiene la implementación de la Política de Prevención de Daño Antijurídico, frente a los índices de litigiosidad de la entidad. | 2019-12-19 | 2021-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | [(# demandas año 2020 - # demandas año 2021)/# demandas año 2021 ]*100 (Este indicador fue establecido a través del aplicativo desarrollado por la ANDJE denominado “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico”) | Durante los años de implementación de la Política de Daño Antijurídico, se adelantaran las acciones previstas en el Plan de Acción, las cuales prevén la realización de capacitaciones y directrices encaminadas a la debida expedición de actos administrativos. | La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encontró que el plan de acción propuesto en la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2020 - 2021, el cual se encuentra consagrado en el aplicativo “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico”, está propuesto de conformidad con los lineamientos establecidos por esa entidad.

## PM PROCURADURIA a 30nov22
PLAN DE MEJORAMIENTO
1. ENTIDAD: |  |  | Superintendencia de Transporte
2. RESPONSABLE: |  |  | Comité de Conciliación
3. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:
Ítem | Recomendación | Objetivo | Acción de Mejoramiento | Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Responsable | Indicador | Observaciones | Avance a 2022 | Avance a 2023 | OBSEVACION OCI. 30 noviembre 2023 | % AVANCE ACTIVIDAD OCI a 30 nov 2022
Avance a 2023
1 | Realizar ajustes en las certificaciones expedidas por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial donde se precise el mecanismo utilizado, esto es conciliación u oferta de revocatoria directa con el sustento normativo del derechos (sic), la forma en que se realizará el restablecimiento del derecho, el término en que se dará el cumplimiento del ofrecimiento, allegando además la ficha de la conciliación para un estudio detallado por parte del operador jurídico. | Aprobación judicial y aceptación por parte de la contraparte, de las propuestas de conciliación que presente la Superintendencia de Transporte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. | Una vez efectuada la deliberación por parte del Comité de Conciliación respecto del caso sometido a estudio, la Secretaria Técnica expedirá certificación de la decisión tomada por los miembros con voz y voto del Comité, la cual contiene: 1. La identificación del Despacho Judicial a quien va dirigido 2. La identificación del proceso 3. Los datos correspondientes a la fecha de sesión del comité 4. El sentido de la decisión proferida, con una síntesis de los fundamentos que la sustentan Cuando la decisión del Comité de Conciliación, haya sido presentar fórmula de arreglo conciliatorio, se tendrá en cuenta lo siguiente: 1. La forma en que se realizará el restablecimiento del derecho 2. El término en que se dará cumplimiento del ofrecimiento *El apoderado deberá asistir a las audiencias judiciales que se programen, con la ficha de conciliación presentada ante el Comité. | 2019-12-19 | 2020-05-30 | Secretaria Técnica del Comité de Conciliación | (Certificaciones emitidas/Certificaciones previstas)*100 | El Comité de Conciliación, ha decidido presentar fórmula de arreglo conciliatorio, siempre que se evidencie que dentro de la actuación administrativa adelantada por esta entidad, se haya violado el debido proceso, en circunstancias tales como: 1. Cuando se trate de procesos relacionados con la nulidad de actos administrativos emitidos por esta Entidad y que hallan sido sustentados en una norma infralegal, y que por lo tanto se evidencie una violación al derecho fundamental del debido proceso, específicamente en el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones en sus dimensiones de reserva de ley y tipicidad. 2. Cuando se evidencie pérdida de competencia de la administración por haber resuelto y notificado los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3. Cuando la sanción impuesta mediante acto administrativo, haya sido graduada a partir de un criterio distinto a los establecidos en el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | Las certificaciones suscritas por la Secretaria Técnica, las cuales contienen la decisión tomada por los miembros del Comité de Conciliación con voz y voto, así: 1. La identificación del Despacho Judicial a quien va dirigido 2. La identificación del proceso 3. Los datos correspondientes a la fecha de sesión del comité 4. El sentido de la decisión proferida, con una síntesis de los fundamentos que la sustentan 5. La forma en que se realizará el restablecimiento del derecho 6. El término en que se dará cumplimiento del ofrecimiento. (Se adjunta evidencia) *Las certificaciones presentadas por los apoderados de la entidad ante los Despachos judiciales, deben estar acompañadas de las certificaciones de pago que emite la Dirección Financiera de esta Superintendencia. | Las certificaciones suscritas por la Secretaria Técnica, las cuales contienen la decisión tomada por los miembros del Comité de Conciliación con voz y voto, contienen lo siguiente: 1. Número consecutivo de la certificación 2. La identificación del Despacho Judicial a quien va dirigido 3. La identificación del proceso 4. Los datos correspondientes a la fecha de sesión del comité 5. El sentido de la decisión proferida, con una síntesis de los fundamentos que la sustentan 6. La forma en que se realizará el restablecimiento del derecho sea el caso. 7. El término en que se dará cumplimiento del ofrecimiento de acuerdo con lo establecido por la Ley. (Se adjunta evidencia) *Las certificaciones presentadas por los apoderados de la entidad ante los Despachos judiciales, deben estar acompañadas de las certificaciones de pago que emite la Dirección Financiera de esta Superintendencia. | De acuerdo con las evidencias cargadas en el repositorio de PM PRUCRADURÏA por parte de la Oficina Asesora Jurídica, se identificaron 82 certificaciones estudiadas por el Comité de Conciliación, de las cuales, se presentaron fórmula conciliatoria para 8 casos, se analizó tres procesos aleatoriamente : 1. "Dentro del medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por Sociedad Eduardo Botero Soto S.A. en contra la Superintendencia de Transporte, dentro del proceso radicado con número 20001333300320180025000", en el cual se verificó que se allegara al juzgado la certificación y ficha de conciliación judicial, sin embargo, en eKOGUI se evidenció que se allegó al juzgado solo la certificación. 2. "Dentro del medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por Inversiones Transportes González en contra la Superintendencia de Transporte, dentro del proceso radicado con número 70001333300920190003200", en el cual se verificó que se allegara al juzgado la certificación y ficha de conciliación judicial, sin embargo, en eKOGUI se evidenció que se allegó al juzgado solo la certificación. 3. "Dentro del medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovido por el municipio de Pacho - Cundinamarca en contra la Superintendencia de Transporte." Se concilió parcialmente en el Comité de Conciliación, se consultó la ficha en eKOGUI, sin embargo, no se pudo verificar la remisión al operador jurídico de los documentos completos de la formula conciliatoria. Se recomienda, que los apoderados carguen junto con la certificación las fichas correspondiente al estudio de la revocatoria directa o conciliación, con el fin de dar cumplimiento a la recomendación realizada por la Procuraduría. | 90%
2 | De otra parte se recomienda y en coordinación con los Procuradores Judiciales que actúan ante la Sección Primera de Bogotá, en los temas que se pretende terminar anticipadamente el proceso, la realización de audiencias conjuntas o en un mismo día. | Terminar anticipadamente varios procesos judiciales, que se encuentren ante un mismo despacho y en los cuales se cumplan los presupuestos establecidos por la entidad para proponer fórmula de arreglo conciliatorio, con el fin de optimizar el desarrollo de la actividad judicial y materializar el principio de economía procesal. | Coordinar junto con los Procuradores Judiciales que actúan ante la Sección Primera de Bogotá, la realización de audiencias concentradas, cuando existan varios procesos que se estén tramitando ante un mismo Despacho Judicial y en los cuales exista ánimo conciliatorio por parte de la entidad. | 2019-12-19 | 2020-12-19 | Oficina Asesora Jurídica / Secretaria Técnica del Comité de Conciliación | (Audiencias programadas / Audiencias realizadas) * 100 | Durante el año 2020, la Secretaria Ténica del Comité entablará comunicación con los despachos judiciales en los cuales se evidencie que existen varios procesos judiciales, en contra de la entidad y que sea viable realizar ofrecimiento de fórmula conciliatoria, a partir de la información que suministre la Oficina Asesora Jurídica. | Se ha mantenido comunicación con la Procuraduría 193 Judicial I Administrativa, con el fin de programar audiencias conjuntas o en un mismo día, ante el Juzgado 45 de Bogotá. Para ello, el Comité de Conciliación mediante sesión número 36 de 7 de noviembre de 2019, realizó el estudio de 8 procesos judiciales que se encuentran ante este despacho judicial y fueron remitidas las certificaciones emitidas, mediante correo electrónico a la Señora Procuradora Paula Andrea Girón Uribe. (Se adjunta evidencia) | 2. Mediante oficio de salida 20213000835231 del 9 de noviembre de 2021 y su reiteración 20223000229191 8 de abril de 2022, se solicitó a la Procuraduría General de la Nación consulta sobre la recomendación realizada sobre el Plan de Mejoramiento, esto en el sentido que nos indique bajo qué forma se podría dar cumplimiento a esa recomendación ya que los tramites procesales desde pandemia se realizan o ejecutan teniendo en cuentas las agendas de los despachos judiciales; a lo cual, mediante oficio No. Oficio No.184-2022 del 22 de abril de 2022, nos informan lo siguiente: “la posibilidad de realizar audiencias virtuales, sumado a otras medidas adoptadas por la Ley 2080 de 2021 modificatoria del CPACA, genero un nuevo panorama que permite alcanzar los objetivos propuestos con esta recomendación realizada en el diagnostico. Por tal motivo, dejamos a consideración de la entidad el acatamiento de esta recomendación previa evaluación que se realice sobre las diferentes circunstancias que concurran para su caso particular.” Así las cosas, teniendo en cuenta la respuesta brindada, las audiencias se han ido celebrando de manera individual, esto teniendo en cuenta que en su gran mayoría son realizadas de manera virtual. (Se adjunta evidencia) | Se indicó que para la acción No.2, se han adelantado las siguientes gestiones: 1. Mediante radicado No. 20213000835231 del 9 de noviembre de 2021, se presentó a la Procuradiría General de la Nación, "Consulta acerca del Plan de Mejoramiento para la Superintendencia de Transporte" en la que se solicita guía acerca de cómo gestionar la recomendación No. 2 del informes de la Procuraduría General de la Nación de la vigencia 2018 2. Mediante radicado No. 20223000229191 del 8 de abril de 2022, se reiteró la consulta realizada a la PGN, con el fin de establecer un lineamiento frente a la realización de la acción y analizar la recomendación planteada en el informe del 2018. 3. Se entregó respuesta por parte de la PGN, en la que se comunica "Dejamos a consideración de la entidad el acatamiento de esta recomendación previa evaluación que se realice sobre las diferentes circunstancias que concurran para su caso particular". Se realizó mesa de trabajo con la Oficina Asesora Jurídica, quien indicó que todas las conciliaciones con Procuraduría se realizan de manera virtual, lo cual desnaturaliza la recomendación realizada por la PGN durante el 2018 toda vez que en esa vigencia se realizaban de manera presencial y no es necesario su agrupación, los casos de agrupación son eventuales y durante las vigencia 2020,2021, 2022 y 2023 no se han presentado conciliaciones concentradas, por lo tanto por parte de la entidad se da cumplimiento. | 100%
3 | Realizar un seguimiento detallado de las propuestas de conciliación y de revocatoria directa, determinando su aprobación o improbación por parte de los despachos judiciales. | Optimizar el seguimiento de las propuestas de conciliación presentadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, determinando su aprobación o improbación por parte de los despachos judiciales, con el fin de evaluar el impacto que ha tenido la terminación anticipada de los procesos que cursan en contra de la entidad a través de la conciliación. | Elaborar matriz de seguimiento, respecto de la aprobación e improbación de las propuestas de conciliación que se presenten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. | 2019-12-19 | 2020-12-19 | Oficina Asesora Jurídica / Secretaria Técnica del Comité de Conciliación | (Propuestas de conciliación presentadas / Propuestas de conciliación aprobadas)*100 | Durante el año 2019 fueron estudiados 355 procesos judiciales, respecto de los cuales en 297 casos la entidad propuso fórmula de arreglo conciliatorio. Frente al particular hemos sido notificados de 154 aprobaciones de acuerdo conciliatorio. Igualmente, durante la vigencia enunciada, fueron estudiadas 192 solicitudes de conciliación prejudicial, en las cuales la entidad propuso fórmula de arreglo conciliatorio en 35, dentro de las cuales 13 han sido aprobadas judicialmente. | La Oficina Asesora Jurídica, diligencia la información relacionada con la aprobación e improbación de las propuestas de conciliación, a través de un cuadro de gestión, en el cual se evidencia que a la fecha hemos sido notificados de 167 aprobaciones de acuerdo conciliatorio. (Se adjunta evidencia) | 3. La Oficina Asesora Jurídica diligencia la información relacionada con la aprobación e improbación de las propuestas de conciliación a través de un cuadro de gestión, en el cual se evidencia que desde 2022 a la fecha hemos sido notificados de 48 aprobaciones de acuerdo conciliatorio. Adicionalmente, se debe indicar que, en el cuadro adjunto, se indica en cinco (5) de ellas que están pendientes por firma del acto administrativo. (Se adjunta evidencia) | De acuerdo con la matriz cargada en la carpeta share point, se analizó la matriz de excel denominada "Copia de conciliaciones 2022 y 2023" la cual contiene el seguimiento a las conciliaciones / prejudiciales de la entidad, con la aprobación e improbación de la propuestas de conciliación, el estado de cada una de las conciliaciones. Se recomienda de acuerda con el objetivo establecido en la recomendación evaluar el impacto que ha tenido la terminación anticipada de los procesos que cursan en contra de la entidad a través de la conciliación. | 70%
4 | Incorporar en la política de prevención del daño antijurídico las directrices 1 y 2 ya señaladas, a fin de establecer un plan de acción concreto frente a estos casos, que como se advirtió son los que generan mayor litigiosidad en la entidad. | Identificar los hechos que causan daños antijurídicos y adoptar las medidas adecuadas para evitar su ocurrencia o mitigar sus consecuencias. | El Comité de Conciliación elaborará, implementará y hará seguimiento a la política de prevención del daño antijurídico, la cual deberá ser aprobada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | 2019-12-19 | 2021-12-31 | Oficina Asesora Jurídica / Secretaria Técnica del Comité de Conciliación | Dentro del aplicativo desarrollado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, denominado “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico” se establecen los indicadores de gestión, resultado e impacto, frente a cada causa generadora de daño. Para lo pertinente se adjunta el aplicativo. | Durante el año 2019, el Comité de Concilición implementó mediante Resolución número 5321 de 31 de julio de 2019, la cual se estableció un Plan de Acción encaminado a disminuir los índicies de litigiosidad de la entidad, por ello se identificó que las principales causas generadoras de daño antijurídico, derivaban de la expedición de actos administrativos sin observancia de los principios del derecho administrativo sancionador, particularmente el principio de Reserva de Ley y el Debido Proceso al resolver y notificar los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del CPACA. Así las cosas, el Comité de Conciliación señaló dos (2) directrices de conciliación, las cuales se relacionan a continuación: 1. Cuando se trate de procesos relacionados con la nulidad de actos administrativos emitidos por esta Entidad y que hayan sido sustentados en una norma infralegal, y que por lo tanto se evidencie una violación al derecho fundamental del debido proceso, específicamente en el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones en sus dimensiones de reserva de ley y tipicidad. 2. Cuando se evidencie pérdida de competencia de la administración por haber resuelto y notificado los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ahora bien, en cuanto al año 2020, es preciso señalar que mediante Circular Externa número 5 de 27 de septiembre de 2019 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado estableció que las entidades públicas del orden nacional, para el diseño e implementación de su Política de Daño Antijurídico, deberán diligenciar y presentar el aplicativo denominado “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico”, la cual deberá ser presentada a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cada dos (2) años. En virtud de lo anterior, el Comité de Conciliación en sesión ordinaria número 1 celebrada el 14 de enero de 2020, aprobó la presentación de la política de prevención de daño antijurídico y defensa judicial de la Superintendencia de Transporte ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; la cual fue aprobada mediante oficio número 20203000007741-DPE de 20 de febrero de 2020, al encontrar que cumple con los lineamientos establecidos por esa entidad. Dentro de esta Política se continuó incluyendo como causa generadora de daño antijurídico las enunciadas con antelación. | De conformidad con el plan de acción propuesto en la política de prevención de daño antijurídico y defensa judicial del año 2019, consagrado en la Resolución número 5321 de 31 de julio de 2019, se elaboraron 2 directrices de conciliación relacionadas con el principio de Reserva de Ley y el Debido Proceso al resolver y notificar los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del CPACA; estas directices fueron informadas a los Directores de Investigaciones Administrativas y de Promoción y Prevención de las diferentes Delegaturas de la Entidad. Igualmente se adelantaron capacitaciones relacionadas con el procedimiento administrativo sancionador, particularmente los aspectos tratados en el concepto de 5 de marzo de 2019 emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Finalmente es pertinente precisar que mediante oficio número 20203000007741-DPE de 20 de febrero de 2020, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, aprobó la política de prevención de daño antijurídico y defensa judicial de la Superintendencia de Transporte, al encontrar que cumple con los lineamientos establecidos por esa entidad. Esta Política será aplicada durante los años 2020 y 2021, en virtud de los dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Circular Externa número 5 de 27 de septiembre de 2019. (Se adjunta evidencia) | De acuerdo a los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE a través de la Circular 5 del 27 de septiembre de 2019, estableció que las entidades públicas del orden nacional, para el diseño e implementación de su Política de Daño Antijurídico, deberán diligenciar y presentar el aplicativo denominado “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico”, la cual deberá ser presentada a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado cada dos (2) años. En ese sentido, y teniendo en cuenta que la Política de Prevención de Daño Antijurídico aprobada por la entidad solo fue creada para la vigencia 2021, el Comité de Conciliación en sesión ordinaria No. 16 del 27 de septiembre de 2021 aprobó la presentación de la nueva Política de Prevención del Daño Antijuridico para la vigencia 2022-2023 junto con su nuevo plan de acción ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes mediante oficio número 20213000084721-DPE del 13 de octubre de 2021, aprobó la Política de Prevención de Daño Antijurídico y Defensa Judicial de la Superintendencia de Transporte para la vigencia de los años 2022 - 2023, al encontrar que cumple con los lineamientos establecidos por esa entidad. Así las cosas, el Comité de Conciliación implementó mediante Resolución número 14652 del 25 de noviembre de 2021, la cual se estableció un Plan de Acción encaminado a disminuir los indicies de litigiosidad de la entidad, por ello se identificó que las principales causas generadoras de daño antijurídico, derivaban de la expedición de actos administrativos sin observancia de los principios del derecho administrativo sancionador, particularmente el principio de Reserva de Ley y el Debido Proceso al resolver y notificar los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Dentro de esta Política se continuó incluyendo como causa generadora de daño antijurídico las Directrices Institucionales de Conciliación 1 y 2 e incluyó las que a continuación se indicarán: 1. Cuando se trate de procesos relacionados con la nulidad de actos administrativos emitidos por esta Entidad y que hayan sido sustentados en una norma infralegal, y que por lo tanto se evidencie una violación al derecho fundamental del debido proceso, específicamente en el principio de legalidad de las faltas y de las sanciones en sus dimensiones de reserva de ley y tipicidad. 2. Cuando se evidencie pérdida de competencia de la administración por haber resuelto y notificado los recursos en contra de actos administrativos que imponen sanción, por fuera de los términos establecidos en el artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3. Cuando se trate de procesos relacionados con la nulidad de actos administrativos emitidos por esta Entidad y que hayan sido sustentados el parágrafo del artículo 9 del Decreto 1479 de 2014. 4. Cuando se trate de procesos judiciales iniciados por funcionarios de carrera, libre nombramiento y remoción y provisionales. De conformidad con el plan de acción propuesto en la Política de Prevención de Daño Antijurídico de 2022-2023, se actualizaron las Directrices Institucionales de Conciliación 1 y 2 y se adoptó la Directriz Institucional de Conciliación 3, así como la actualización de los lineamientos para la prevención del daño antijuridico por la declaratoria de insubsistencias de funcionarios y el instructivo para la regularidad de los actos administrativos, ambos cargados en cadena de valor, los cuales fueron divulgados a todos los funcionarios de la entidad mediante boletín informativo semestralmente para los años 2022 y 2023. Finalmente, es preciso indicar que para el año 2022 la Superintendencia de Transporte hizo parte del plan piloto de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por lo cual la política que anteriormente se diligenciaba en el formato de Excel “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico” junto con los avances, actualmente ya no se reporta de esa manera sino directamente al aplicativo ekogui en la pestaña correspondiente a Política de Prevención del Daño Antijurídico, ya sea que se vaya a formular o a cargar las evidencias respectivas. Es por esta razón que la Agencia informó que ya no será necesario que las PPDA que se adopten de ahora en adelante solo basta que sean aprobadas por los Comités de conciliación de cada entidad y las carguen al aplicativo ekogui a mas tardar el 31 de diciembre de cada vigencia, es decir, no es necesario enviarlas a la Agencia para su aprobación. Se aportan como anexos los soportes der las evidencias de la vigencia 2022 y 2023-I ya que la publicacion correspondiente para este semestre esta en proceso de gestion. (Se adjunta evidencia) | Acción cerrada el 27 de diciembre de2021. | 100%
5 | Construir indicadores que permitan evidenciar que con la aplicación de la política de prevención del daño antijurídico se ha disminuido la litigiosisdad en la entidad. | Evaluar la disminución de litigiosidad de la Superintendencia de Transporte | Elaborar indicadores que permitan evidenciar el impacto que tiene la implementación de la Política de Prevención de Daño Antijurídico, frente a los índices de litigiosidad de la entidad. | 2019-12-19 | 2021-12-31 | Oficina Asesora Jurídica | [(# demandas año 2020 - # demandas año 2021)/# demandas año 2021 ]*100 (Este indicador fue establecido a través del aplicativo desarrollado por la ANDJE denominado “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico”) | Durante los años de implementación de la Política de Daño Antijurídico, se adelantaran las acciones previstas en el Plan de Acción, las cuales prevén la realización de capacitaciones y directrices encaminadas a la debida expedición de actos administrativos. | La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, encontró que el plan de acción propuesto en la Política de Prevención del Daño Antijurídico 2020 - 2021, el cual se encuentra consagrado en el aplicativo “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico”, está propuesto de conformidad con los lineamientos establecidos por esa entidad. | 5. De acuerdo a los nuevos lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, respecto de la formulación y cargue de evidencias de la PPDA se tiene que ya no es requerido elaborar indicadores como los que establece el documento de Excel “Lineamientos para la formulación e implementación de las políticas de prevención de daño antijurídico”, ya que la formula se realiza automáticamente en el aplicativo ekogui cuando se carga la información relacionado con las evidencias. (Se adjunta evidencias) | Acción cerrada el 27 de diciembre de2021. | 100%