## Slide 2
Tabla de contenido
​
Ejecución presupuestal con corte a 30 de septiembre.​
2. Ejecución de la Inversión.
2.1. Comparativo meta reprogramada de ejecución de la inversión.​
2.2. Ejecución proyectos de inversión por producto.
3. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSIÓN.
30 de Septiembre 2024

## Slide 3
1. Ejecución Presupuestal Vigencia
30 de Septiembre 2024

## Slide 4
1. PRESUPUESTO SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
APROPIACIÓN TOTAL: $79.017 millones
​
Corte 30 septiembre 2024
Cifras en millones de pesos
Compromiso 74%
Obligado
53%
Chart: 
| FUNCIONAMIENTO | INVERSIÓN
APR. VIGENTE | 57558857000 | 21457922478
COMPROMISO | 39678075877.28 | 18449344261.41
OBLIGACIÓN | 32272870497.59 | 9976687139.24
69%
56%
86%
46%

## Slide 5
Chart: 
| FORTALECIMIENTO | MEJORAMIENTO
APR. VIGENTE | 9909757581 | 11548164897
COMPROMISO | 9160952286.01 | 9288391975.4
OBLIGACIÓN | 6157014372.31 | 3819672766.93
EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 30 DE SEPTIEMBRE APROPIACIÓN TOTAL: $21.458 millones
Cifras en millones de pesos
La Superintendencia de Transporte presenta una ejecución en gastos de inversión de 86% en compromisos por un valor de $18.449 millones, y un 46% en obligaciones por un valor de $9.977 millones, con corte a 30 de septiembre 2024.
Compromiso 86%
Obligado
46%
6.157
92%
33%
80%
62%

## Slide 6: META REPROGRAMADA EJECUCIÓN II SEMESTRE - ​INVERSIÓN VIGENCIA 2024 Cifras en millones de pesos
EJECUCIÓN 30 DE SEPTIEMBRE*​ | 
META COMPROMISO AJUSTADA​ | $18.622​
AVANCE COMPROMISO​ | $18.449​
META OBLIGACIÓN AJUSTADA​ | $10.031​
AVANCE OBLIGACIÓN​ | $9.977​
*Meta propuesta septiembre 2024.
Chart: 
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
PROPUESTA AJUSTE COMPROMISO | 0.52268 | 0.64826 | 0.76481 | 0.76481 | 0.76481 | 0.81117 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.96 | 0.96 | 0.99
AVANCE COMPROMISO 2024 | 0.36 | 0.47 | 0.67 | 0.76484 | 0.7962 | 0.81403 | 0.81857 | 0.85979 | 0.85979
PROPUESTA AJUSTE OBLIGACIÓN | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.11109 | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.47 | 0.53 | 0.65 | 0.98
AVANCE OBLIGACIÓN 2024 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.11112 | 0.17178 | 0.27205 | 0.36 | 0.46494 | 0.46494

## Slide 7: 2.2 META REPROGRAMADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - ​INVERSIÓN POR PROYECTO VIGENCIA 2024 Cifras en millones de pesos
META COMPROMISO​​* | $9.268
AVANCE COMPROMISO​​ | $9.161​​
META OBLIGACIÓN​​ | $6.187​​
AVANCE OBLIGACIÓN​​ | $6.157​​
META COMPROMISO​​** | $9.354​​
AVANCE COMPROMISO​​ | $9.288​​
META OBLIGACIÓN​​ | $3.843​​
AVANCE OBLIGACIÓN​​ | $3.820​​
*Meta propuesta septiembre 2024.
Chart: FORTALECIMIENTO
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
META COMPROMISO 2024 | 0.9015 | 0.9244 | 0.9352 | 0.9716 | 0.9765 | 0.9809
AVANCE COMPROMISO 2024 | 0.8983 | 0.92444 | 0.92444
META OBLIGACIÓN 2024 | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.98
AVANCE OBLIGACIÓN 2024 | 0.47 | 0.62131 | 0.62131
Chart: MEJORAMIENTO
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
META COMPROMISO 2024 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 0.99
AVANCE COMPROMISO 2024 | 0.74739 | 0.80432 | 0.80432
META OBLIGACIÓN 2024 | 0.26 | 0.3 | 0.33 | 0.38 | 0.53 | 0.99
AVANCE OBLIGACIÓN 2024 | 0.25916 | 0.33076 | 0.33076

## Slide 8
2.2 EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PRODUCTOS
Cifras en millones de pesos
* Información con corte a 30 de septiembre
PRODUCTO | APR. VIGENTE | COMPROMISO | % | OBLIGACIÓN | %
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN | 907 | 883 | 97% | 883 | 97%
DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 389 | 310 | 80% | 250 | 64%
SERVICIO DE SUPERVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN EL SECTOR TRANSPORTE | 8.614 | 7.968 | 93% | 5.024 | 58%
TOTAL | 9.910 | 9.161 | 92% | 6.155 | 62%
Chart: Proyecto de Fortalecimiento
| COMPROMETIDO | OBLIGADO
DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN | 0.97363 | 0.97363
DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 0.79572 | 0.64134
SERVICIO DE SUPERVISIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN EL SECTOR TRANSPORTE | 0.92507 | 0.58331

## Slide 9
2.2 EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN POR PRODUCTOS
Cifras en millones de pesos
* Información con corte a 30 de septiembre
PRODUCTO | APR. VIGENTE | COMPROMISO | % | OBLIGACIÓN | %
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN | 2.339 | 2.208 | 94% | 1.144 | 49%
SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 8.473 | 6.460 | 76% | 2.429 | 29%
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 736 | 620 | 84% | 247 | 34%
TOTAL | 11.548 | 9.288 | 80% | 3.820 | 33%
Chart: Proyecto Mejoramiento
| COMPROMETIDO | OBLIGADO
SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN | 0.94406 | 0.48889
SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS | 0.76242 | 0.2867
SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 0.84254 | 0.33547

## Slide 10
3. EJECUCIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES INVERSIÓN
Cifras en millones de pesos
* Información con corte a 30 de septiembre
Proyecto de inversión | Compromiso | Obligación | %
Fortalecimiento | 171 | 168 | 98%
Mejoramiento | 49 | 49 | 99,5%
Total | 220.500.549 | 216.633.882 | 98%
Chart: 
| Obligación
Fortalecimiento | 0.97873
Mejoramiento | 0.995
Proyecto de Inversión | Saldo pendiente por obligar | Dependencia Responsable
FORTALECIMIENTO | $ 102.000,00 | Directora de Investigación de Tránsito y Transporte Terrestre - Claudia Ariza Martínez
MEJORAMIENTO | $ 224.667,00 | Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Urias Romero
FORTALECIMIENTO | $ 3.540.000,00 | Dirección de Promoción y Prevención de Tránsito y Transporte Terrestre - Esteban Martínez
TOTAL | $ 3.866.667,00 | 
* Detalle de las reservas presupuestales pendientes